## 06.02.24
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер УЭТ
ООО "Башнефть-Добыча"
_________________
_____ ________________ 20 г.
№/№ | Регион | Месторождение | Цех | Инв.номер | ID простого участка трубопровода | Наименование трубопровода по паспорту | Наименованиепростого участка по OIS PIPE | Типоразмер труб |  | L, м |  | Год ввода в эксплуатацию диагностируемого участка | Материал труб | Назначение | Дата предыдущего проведения ЭПБ | Дата окончания срока действия ЭПБ | Пред.ЗЭПБ № | Дата проведения полевых работ ОНГ | Протяженность | Руководитель | Примечание | ТО № | Исполнитель ТО | Дата выдачи в работу | Дата выполнения
[8 empty] | Ø, мм | h, мм | трубопровода | диагностируемого участка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
4578 | Ишимбайский | Белебеевское | ИЦТОиРТ | 853613 | - | Водовод высоконапорный БГ 6(БКНС Белебей) - скв.30 БЛБ | БГ-6(БКНС-Белебей) - скв.30 БЛБ | 89 | 8 | 95 | 95 | 2019-09-01 | Сталь 20 | ВНЛ | Не проводилась | Не проводилась | Не проводилась | 2025-07-10 |  | Тажитдинов |  | 0205 | Зыков Вячеслав | 2025-09-05 | 2025-09-10
4641 | Ишимбайский | Гордеевское | ИЦТОиРТ | 124000045136 | - | Т.вр. (скв.194) - скв. 194 | Т.вр. скв 194 - скв.194 | 89 | 8 | 20 | 20 | 2023-11-23 | Сталь 20 | КВВД | Не проводилась | Не проводилась | Не проводилась | 2025-06-04 |  | Тажитдинов |  | 0209 | Зыков Вячеслав | 2025-09-05 | 2025-09-08
4728 | Ишимбайский | Уразметовское | ИЦТОиРТ | 124000045692 | - | Скв.124 - Скв. 145, 139, 58УРШ | скв.124 - скв.139 | 8 | 89 | 120 | 120 | 2024-02-28 | Сталь 20 | КВВД | Не проводилась | Не проводилась | Не проводилась | 2025-07-30 |  | Парфенов |  | 0233 | Зыков Вячеслав | 2025-09-09 | 2025-09-11
4835 | Ишимбайский | Балкановское | ИЦТОиРТ | 853267 | - | скв.212 - ПК01+10(скв.201) | скв.212 - ПК01+10(скв.201) | 89 | 8 | 22 | 22 | 21.03.2024 | Сталь 20 | КВВД | не проводилась | не проводилась | не проводилась | 2025-07-22 |  | Парфенов |  | 0213 | Зыков Вячеслав | 2025-09-09 | 2025-09-15
4839 | Ишимбайский | Балкановское | ИЦТОиРТ | отсутствует в ОС | - | Водовод высоконапорный ПК02+20(скв.220) - скв.242 | ПК02+20(скв.220) - скв.242 | 73 | 5.5 | 30 | 30 | 2020 | Сталь 20 | ВВД | Не проводилась | Не проводилась | не проводилась | 2025-07-22 |  | Парфенов |  | 0215 | Зыков Вячеслав | 2025-09-09 | 2025-09-12
4844 | Ишимбайский | Знаменское | ИЦТОиРТ | отсутствует в ОС | - | Водовод высоконапорный ПК00+31(скв.543) - скв.1804 Г | ПК00+31(скв.543) - скв.1804 Г | 89 | 8 | 85.3 | 85.3 | 2019 | Сталь 20 | ВВС | Не проводилась | Не проводилась | не проводилась | 2025-07-30 |  | Тажитдинов |  | 0254 | Зыков Вячеслав | 2025-09-09 | 2025-09-12
4576 | Ишимбайский | Белебеевское | ИЦТОиРТ | 854991 | 400015656 | Водовод высоконапорный БГ 3(БКНС Белебей) - скв. 368/362 | БГ-3(БКНС-Белебей) - вр.скв.358 | 114 | 8 | 1690 | 1690 | 2002-12-01 | 20 СФП | ВНЛ | 2019-09-12 | 2025-09-12 | ЗЭ-БНД-ОНГ-0806-19 | 2025-07-10 |  | Тажитдинов |  | 0059 | Зыков Вячеслав | 2025-09-10 | 2025-09-15
4577 | Ишимбайский | Белебеевское | ИЦТОиРТ | 854991 | 828688 | Водовод высоконапорный БГ 3(БКНС Белебей) - скв. 368/362 | вр.скв.358 - скв.362 | 114 | 8 | 10 | 10 | 2002-12-01 | 20 СФП | ВНЛ | 2019-09-12 | 2025-09-12 | ЗЭ-БНД-ОНГ-0806-19 | 2025-07-10 |  | Тажитдинов |  |  | Зыков Вячеслав | 2025-09-10
4838 | Ишимбайский | Балкановское | ИЦТОиРТ | отсутствует в ОС | - | Водовод высоконапорный ПК00+50(скв.203) - скв.276Г | ПК00+50(скв.203) - скв.276 Г | 89 | 8 | 22 | 22 | 2018 | Сталь 20 | ВВД | Не проводилась | Не проводилась | не проводилась | 2025-07-22 |  | Парфенов | на проверке | 0214 | Зыков Вячеслав | 2025-09-10 | 2025-09-17
4855 | Ишимбайский | Уразметовское | ИЦТОиРТ | 124000045871 | - | Скв.97УРШ - Скв.186 | скв.97 УРШ - скв.186 | 89 | 8 | 25 | 25 | 2016 | Сталь 20 | КВВД | Не проводилась | Не проводилась | не проводилась | 2025-07-30 |  | Парфенов | на проверке | 0246 | Зыков Вячеслав | 2025-09-10 | 2025-09-17
4788 | Чекмагушевский (УГМ) | Кушкульское | УЦДНГ №2 | 5002370 | - | скв.356 - АГЗУ 519 | скв.356 - АГЗУ-Г0519 | 89 | 6 | 907 | 907 | 2016 | Ст.20 | НВЛ | 2020-07-29 | 2024-07-29 | ЗЭ-БНД-ОНГ-1067-20 | 2025-06-02 |  | Парфенов |  | 0027 | для обучения
4821 | Ишимбайский | Черниговское | ИЦТОиРТ | 822664 | - | скв.60 - АГЗУ-41 | скв.60 - ПК04+26(скв.60) | 89 | 5 | 426 | 426 | 35431 | 20 | НВЛ | не проводилась | не проводилась | Не проводилась | 2025-06-05 |  | Таджитдинов |  | 0400 | для обучения
4822 | Ишимбайский | Черниговское | ИЦТОиРТ | 822664 | - | скв.60 - АГЗУ-41 | ПК04+26(скв.60) - ПК04+60(скв.60) | 114 | 5 | 460 | 460 | 35431 | 20 | НВЛ | не проводилась | не проводилась | Не проводилась | 2025-06-05 |  | Таджитдинов |  | 0400 | для обучения